## 현황 요약
2D 자동 제작도 개발 현황
기준일 2026-07-22 · 코드 구현과 실기/생산 검증을 분리해 판정 · 최근 개발 이력 반영
전체 관리 항목 |  | 완료 |  | 실기 검증 대기 |  | 생산 필수 미확인
69 |  | 25 |  | 12 |  | 35
최우선 차단·실기 대기 항목
우선 | 도면 | 항목 | 상태 | 생산 영향 | 다음 조치 | 확인 근거 | 최근 변경
1 | 가공도 | 첫 2D 캡처 AccessViolation | 출력 불가 | 가공도·4종 일괄 차단 | 벤더 수정/회신 후 재검증 | 가공도 캡처 경로 | 2026-07-21
2 | 설치도 | 연결 Part/Body 접합 위치 치수 | 실기 검증 대기 | 설치 위치 정보 신뢰성 | 대표 STRU PDF로 접촉영역 검증 | 설치도 치수 코드 | 2026-07-21
3 | 공통 | ISO 전환·2D 출력 후 3D 잔류 치수 | 실기 검증 대기 | 다음 조회·연속 출력 상태 | ISO 전환과 연속 모델 출력 확인 | 공통 정리 코드 | 2026-07-22
4 | 공통 | 2D 모서리·홀·실선/은선 누락 | 벤더/API 대기 | 형상 누락 | 재현 부재와 SDK 배포분 비교 | 형상·은선 렌더 | 2026-07-21
5 | 가공도 | EA 축척·풍선·은선 | 벤더/API 대기 | 가공 치수·표현 | 신 DLL 적용 후 EA 실기 | EA 렌더·SDK | 2026-07-21
6 | BOM | Q'TY·MA·FA 실제 데이터 | 개발 필요 | BOM 생산정보 오류 | UDA/집계 규칙 확정 | 현재 임시값 | 2026-07-22
7 | 표제부 | Paint·DP No·Note·Rev | 개발 필요 | 생산/문서정보 누락 | 데이터 원천·입력 UI 확정 | 템플릿 자리만 존재 | 2026-07-22
8 | 공통 | 기울어진 부재·대각 치수·라운드·모떼기 | 분석 필요 | 치수·형상 표현 | 적용 범위와 필터 조건 확정 | 형상·치수 분석 | 2026-07-22
9 | 최종 | 제작·가공·설치도 최종 생산 출력 | 부분 구현 | 과제 완료 기준 | 가공도 차단 해소 후 3종 PDF 확정 | 도면별 출력 경로 | 2026-07-22
현재 판정에서 특히 주의할 점
ISO3 / ISO_PLUS | ISO3는 SDK의 CameraDirection.ISO_PLUS 뷰로 사용하면 됩니다.
BOM UDA | 실제 수집 UDA는 SPREF·MATREF·GWEI·POSSTART·POSEND. Q'TY·MA·FA는 하드코딩
TAG / DP | TAG는 STRU UDA 연결이 있으나 일부 시트 공백 가능. DP는 Test 고정값
Paint / Note / Rev | 템플릿 칸만 있고 실제 생산 데이터·입력 기능은 미구현
완료일 | 코드·실기 확인 기록이 있는 경우만 기록합니다. 확인하기 어려운 초기 이력은 최초일로 사용하지 않습니다.

## 개발 항목
제작도·조립도·설치도·가공도 자동화 개발 항목
출장 개발 O와 개발 완료일을 분리했습니다. 코드가 있어도 실기/생산 검증이 안 됐으면 완료로 표시하지 않습니다.
필수: ○=생산 필수, △=조건부/문서정보, X=디자인·편의 · API/코드 구현: O/△/X · 생산 출력 확인: O/대기/X/해당없음
No. | 도면 종류 | 대분류 | 개발 항목 | 생산 필수 | 디자인 요소 | API/코드 구현 | 생산 출력 확인 | 현재 상태 | UDA·API / 현재 값 | 추가 API·앱 개발 | 추가 분석 | 출장 개발 | 최초 구현일 | 완료 확인일 | 최근 변경일 | 근거·비고
5 | 가공도 | 출력 흐름 | 가공도 자동 일괄 출력 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 자동 STRU 루프에서 현재 강제 제외 | 앱 개발 | X | X |  |  | 2026-05-26 | 가공도 크래시 해결 후 자동 루프 복구 필요
27 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | Q'TY | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 항상 1 | UDA/집계 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 동일 부재 집계 또는 수량 UDA 정의 필요
29 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | MA | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 데이터행 L, 요약행 F 고정 | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 실제 의미와 데이터 원천 미정
30 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | FA | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 항상 F | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 실제 의미와 데이터 원천 미정
34 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 페인트 코드 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 템플릿 Input 165~167 자리만 존재 | UDA/데이터 연결 | O | X | 2026-07-10 |  | 2026-07-22 | 실제 UDA 키와 여러 Paint Code 표기 규칙 필요
35 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | PNOD / No Paint 표시 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 값 연결 없음 | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 기존 파일의 생산 필수 항목; Paint와 함께 정의 필요
7 | 공통 | 성능 | 도면 리스트 클릭 즉시 조회 캐시 | △ | X | O | O | 완료 | 시트별 치수·BOM 사전 준비, Body→Part/UDA 캐시 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8731 Body 모델에서 반복 재수집 제거
8 | 공통 | 성능 | 2D/가공도 출력 깜빡임 제거 | X | ○ | O | O | 완료 | Clear2DView의 ViewMode 왕복 제거 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 페이지당 약 600ms 지연도 함께 제거
37 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | Note 입력·저장·출력 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | Input 164/200 칸은 있으나 입력 소스 없음 | 앱 개발 | O | O | 2026-07-10 |  | 2026-07-22 | UI·저장 모델·출력 배선이 모두 필요
39 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | Rev 입력·이력·출력 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | Input 170~199 Rev 표 자리만 존재 | 앱 개발 | O | X | 2026-07-10 |  | 2026-07-22 | Revision 번호/일자/작성자/변경내용 규칙 필요
43 | 제작·조립·설치 | 표제부 | DP No | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 Test 하드코딩 → Input 168 | UDA/데이터 연결 | O | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-22 | Test 값 출력은 확인했지만 정식 생산 데이터 연결은 미완료
14 | 공통 | 뷰 | 2D Drawing 선·홀·모서리 미표시 | ○ | X | △ | X | 벤더/API 대기 | GenerateEdgeData + Hidden Line 캡처 | 벤더 API/수정 | O | X | 2026-05-18 |  | 2026-07-21 | 일부 부재 재발 사례와 실선·은선 누락 존재
62 | 가공도 | 레이아웃 | EA 스케일·실선/은선·측정 풍선 | ○ | X | △ | X | 벤더/API 대기 | 현행 보정 코드 + 소프트힐스 배포 대기 | 벤더 API/수정 | O | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-21 | 신 SDK 수령·시그니처 확인 후 적용 필요
64 | 가공도 | 뷰 | 단면 위주 출력·은선 정책 | ○ | X | △ | X | 벤더/API 대기 | 현재 DASH_LINE + 은선 캡처 임시 조합 | 벤더 API/수정 | O | X | 2026-07-03 |  | 2026-07-21 | 가공도 크래시 우회 상태라 최종 회사 사양 재검증 필요
6 | 공통 | 출력 흐름 | STRU 단위 4종 도면 일괄 출력 | ○ | X | △ | X | 부분 구현 | 제작·조립·설치는 경로 존재, 가공도 제외 | 앱 개발 | X | O | 2026-05-13 |  | 2026-07-22 | 4종 완결 기준으로는 미완료
21 | 가공도 | 뷰 | 모델 축 틀어짐 현상 | ○ | X | △ | X | 개발 필요 | ORIENTATION UDA 보정은 있으나 형상 기반 ReferenceAxis는 미구현 | 앱 개발 | O | O | 2026-04-23 |  | 2026-07-22 | 단일 가공도부터 적용하고 다부재 도면은 정렬 기준부재 정책 확정 필요
26 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | SIZE | ○ | X | △ | 대기 | 부분 구현 | SPREF 나머지 + POSSTART/POSEND 3D 거리 | UDA/규칙 확정 | O | X | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | 현재 숫자 토큰 순서 가정; 생산 형식 검증 필요
40 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 프로젝트명 | ○ | X | △ | X | 부분 구현 | 현재 CEDAR FLNG 하드코딩 | 데이터 연결 | O | X | 2026-05-14 |  | 2026-07-22 | 프로젝트 메타 또는 UDA 연결 필요
41 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 선박번호 / Project No | ○ | X | △ | X | 부분 구현 | 현재 SN2688 하드코딩 | 데이터 연결 | O | X | 2026-05-14 |  | 2026-07-22 | 정식 필드명과 데이터 소스 확정 필요
20 | 제작·조립·설치 | ISO 표현 | ISO 부재 풍선 위치 고정·충돌 회피 | X | ○ | △ | 대기 | 부분 구현 | 3D 오프셋 + 2D AABB 36회 충돌 회피 | 앱 개발 | O | X | 2026-05-12 |  | 2026-07-21 | 완전 고정 영역 정책은 아직 보장하지 않음
42 | 제작·조립·설치 | 표제부 | Tag No | ○ | X | △ | 대기 | 부분 구현 | 조상 UDA STRU → Input 169 | 앱 보강 | O | O | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 테스트 케이스 실기 완료; 음수 BaseMemberIndex 시 공백 가능
52 | 제작·조립·설치 | 치수 | 부재 접합 각도 표시 | ○ | X | △ | 대기 | 부분 구현 | Clash/Osnap 기반 MarkNonRightAngles | 벤더 API/보강 | O | O | 2026-06-23 |  | 2026-07-21 | 자체 구현은 있으나 실기 불명, 벤더 8월 항목
59 | 가공도 | 형상 정보 | SlotHole 정보·풍선 | ○ | X | △ | 대기 | 부분 구현 | GetNodeHoleInfo + 길이/폭 계산, 깊이 0 | 앱 보강 | O | X | 2026-06-22 |  | 2026-07-22 | 깊이 데이터와 표현 규칙 보강 필요
67 | 공통 | 최종 산출물 | 제작도·가공도·설치도 최종 생산 출력 | ○ | X | △ | X | 부분 구현 | 도면별 개별 경로는 있으나 가공도 차단 | 앱/벤더 보강 | O | O | 2026-05-13 |  | 2026-07-22 | 과제 완료 기준: 3종 최종 PDF와 설명 장표
9 | 제작·조립·설치 | 뷰 | ISO3 뷰 사양 일치 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.ISO_PLUS (ISO3 확정) | 없음 | X | X | 2026-05-14 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | ISO3는 ISO_PLUS 뷰로 사양 확정
38 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 긴 Note 처리 정책 | ○ | X | X | X | 분석 필요 | 고정 크기 Note 박스 | 사양/API 확인 | O | O |  |  | 2026-07-21 | 글자 제한·말줄임·폰트 축소 중 정책 결정 필요
54 | 가공도 | 형상 | 라운드 표시 | ○ | X | X | X | 분석 필요 | 사용 가능한 SDK API 미확인 | 벤더 API/분석 | O | X |  |  | 2026-07-21 | 라운드 판정 조건과 필터링 정의 필요
55 | 가공도 | 형상 | 모떼기(챔퍼) 표현 | ○ | X | X | X | 분석 필요 | 추출 방법 미정 | 벤더 API/분석 | O | X |  |  | 2026-07-21 | 형상 판정 조건 정의 필요
1 | 공통 | 출력 흐름 | 제작도 PDF 자동 출력 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | Excel 템플릿 + 4면도 + BOM | 없음 | X | X | 2026-05-13 |  | 2026-07-22 | 코드는 구현됐으며 최종 생산 PDF 점검이 남아 있음
2 | 공통 | 출력 흐름 | 조립도 PDF 자동 출력 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | 제작도 공통 템플릿 + 조립도 분기 | 없음 | X | O | 2026-05-13 |  | 2026-07-21 | 기준부재 실선·나머지 점선 표현 실기 검증 필요
3 | 공통 | 출력 흐름 | 설치도 PDF 자동 출력 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | 선택 STRU + 외부 연결 Assembly | 없음 | X | O | 2026-05-13 |  | 2026-07-21 | 접합 위치·연결 치수 코드 완료, 최종 PDF 검증 대기
32 | 공통 | BOM 디자인 | BOM 미입력 항목 테두리 삭제 | X | ○ | O | O | 완료 | RemoveEmptyTemplateBorders | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | BOM 빈 행은 정상; 큰 Note 병합 테두리는 별도 미해결
33 | 공통 | BOM 디자인 | BOM 텍스트 줄바꿈·열 너비 | X | ○ | △ | 대기 | 부분 구현 | 고정 열 너비 + 폰트 축소 | 앱/템플릿 조정 | O | X | 2026-05-10 |  | 2026-05-13 | SPREF 실제 샘플과 표준 약어 결정 필요
15 | 조립도 | ISO 표현 | ISO 기준부재 실선 강조 | ○ | X | O | O | 완료 | 기준부재 SOLID, 나머지 LONG_DASHED | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 기준부재 실선·나머지 점선과 위치 정합을 실기 확인함
16 | 제작도 | ISO 표현 | 연결 부재 점선 CropFit | ○ | X | O | O | 완료 | Clash 이웃 + CropFit2DViewObjectByNodeIDs | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 연결 부재 점선·Crop 범위·위치 정합을 실기 확인함
36 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | Grinding / Welding 공법 표시 | △ | X | X | X | 분석 필요 | 현재 값 연결 없음 | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 부재별/도면별 공법 데이터 위치 확인 필요
17 | 설치도 | ISO 표현 | 도면 연결부재·외부 Assembly 표시 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | InstallationContextIndices + LONG_DASHED | 없음 | X | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-21 | 4개 뷰 코드 반영, 실기 PDF 대기
18 | 제작·설치 | ISO 표현 | 연결부재 Assembly/Part 이름 표시 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | Clash HotPoint + Add2DNoteFromWorldCoordinate | 없음 | X | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-21 | 기존 엑셀의 출장 개발 표시를 유지
57 | 설치도 | 치수 | 연결부재·기준부재 접합 위치 치수 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | HotPoint + Part/Body Osnap 접촉 구간 | 없음 | O | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-21 | 코드 완료, 동일 Part의 분리 영역 등 실기 확인 필요
58 | 가공도 | 형상 정보 | Hole 정보·풍선 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | SDK GetNodeHoleInfo | 없음 | X | X | 2026-06-22 |  | 2026-07-22 | PDF 크래시 때문에 최종 생산 출력 검증 불가
60 | 가공도 | 형상 정보 | EarthBoss 정보·풍선 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | UDA PURPOSE=EBOS | 없음 | X | X | 2026-05-22 |  | 2026-07-22 | PDF 크래시 해결 후 최종 확인
61 | 가공도 | 레이아웃 | 가공도 EA 상하 2뷰 배치 | ○ | X | △ | 대기 | 실기 검증 대기 | EA 판정=SPREF, 독립 카메라·스왑·미러 | 앱/벤더 보강 | O | O | 2026-06-15 |  | 2026-07-22 | 가로화·축척·실선/은선 실기 재확인 필요
10 | 제작·조립·설치 | 뷰 | ISO 뷰 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.ISO_PLUS | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-07-21 | 뷰 자체는 구현; 일부 부재 선·홀 누락은 별도 항목
44 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 도면 종류 자동 표기 | △ | X | O | O | 완료 | GetSheetKindLabel | 없음 | X | X | 2026-05-13 |  | 2026-05-14 | 제작도·조립도·설치도·가공도 라벨
45 | 제작·조립·설치·가공 | 이미지 | 회사 로고 | X | ○ | O | O | 완료 | {Image_3} + Logo.png | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 현재 정적 파일 방식
46 | 제작·조립·설치 | 이미지 | 고객·프로젝트 이미지 | X | ○ | △ | 대기 | 부분 구현 | {Image_4} + ClientTestImage.png | 데이터/파일 선택 | O | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-22 | 테스트 이미지 고정, 프로젝트별 공급 방식 미구현
47 | 제작·조립·설치·가공 | 이미지 | 다중 이미지 첨부 | X | ○ | O | O | 완료 | ImportExcelWithData 3인자 imageMapping | 없음 | X | O | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 기존 파일의 출장 개발 표시를 유지
48 | 제작·조립·설치·가공 | 이미지 | North / ISO 방향 화살표 | X | ○ | O | O | 완료 | {Image_1}/{Image_2} | 없음 | X | X | 2026-06-15 |  | 2026-07-20 | 가공도에도 동일 적용
11 | 제작·조립·설치 | 뷰 | 평면도 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.Z_MINUS (-Z) | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 사용자 요구 방향과 일치
12 | 제작·조립·설치 | 뷰 | 정면도 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.X_MINUS (-X) | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 사용자 요구 방향과 일치
51 | 제작·조립 | 치수 | 치수 대각선 표시 | △ | X | X | X | 분석 필요 | AddCustomDistance + ShapeDrawing 조합으로 구현 가능성 확인 | 앱 개발 | O | O |  |  | 2026-07-22 | 참조축 정렬 후 실제 사선 모서리만 후보로 사용; 적용 도면·허용각·최소 길이 결정 필요
13 | 제작·조립·설치 | 뷰 | 측면도 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.Y_MINUS (-Y) | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 사용자 요구 방향과 일치
53 | 공통 | 치수 디자인 | 치수 텍스트 겹침 회피 | X | ○ | X | X | 분석 필요 | 일부 수동 시프트 이력, 충돌 판정 미정 | 벤더 API/앱 개발 | O | O | 2026-05-12 |  | 2026-07-22 | 기존 파일의 출장 개발 O; 완료일 표시는 제거
19 | 제작·조립·설치 | ISO 표현 | BOM 번호와 ISO 풍선 번호 동기화 | ○ | X | O | O | 완료 | BOM No 매핑 → CreateIsoBalloonNotes | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | UDA가 아니라 앱이 생성한 BOM 순번 사용
22 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | BOM 테이블 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | Excel Input 태그 + lvDrawingBOMInfo | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-07-22 | 8개 열 구조와 템플릿 출력 구현
56 | 가공도 | 치수 디자인 | 가공도 텍스트-모델 충돌 | X | ○ | X | X | 분석 필요 | 배치 충돌 판정 없음 | 앱 개발 | O | X |  |  | 2026-07-21 | 생산 정보 자체보다 가독성 디자인 항목
23 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | 번호 | ○ | X | O | O | 완료 | 앱이 Part/BOM 순번으로 생성 (UDA 아님) | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-05-14 | ISO 풍선과 동일 번호 사용
24 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | ITEM | ○ | X | O | O | 완료 | UDA SPREF 앞 구간 | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-05-13 | 첫 / 제거 후 / 또는 : 앞부분
25 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | MATERIAL | ○ | X | O | O | 완료 | UDA MATREF | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-05-13 | 선행 / 제거
28 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | T/W | ○ | X | O | O | 완료 | UDA GWEI, 숫자 파싱·소수 2자리 | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-07-21 | 요약행은 개별 중량 합계
31 | 제작도 | BOM | BOM 25행 확장 | ○ | X | O | O | 완료 | Input 1~20행=4~163, 21~25행=201~240 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Input 240까지 제작도 실기 렌더 확인
49 | 제작·조립 | 치수 | 평면·정면·측면 기본/체인 치수 | ○ | X | O | O | 완료 | Osnap 기반 ShowAllDimensions | 없음 | X | X | 2026-04-22 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 외곽 배치·보조선 기준 실기 확인 완료
63 | 가공도 | 미리보기 | 3D 미리보기 형상 풍선 숨김 | X | ○ | O | 대기 | 실기 검증 대기 | 공통 장면 생성 후 3D Review Note 정리 | 없음 | X | O | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 | 3D 미리보기 풍선은 숨기고 PDF의 Hole·SlotHole·EarthBoss 풍선은 유지; 실기 확인 대기
50 | 제작·가공 | 치수 | 보조선 종이 절대 길이·간격 | ○ | X | O | O | 완료 | 제작 7.5/15mm, 가공 9/18mm, gap 2mm | 없음 | X | X | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 모델 크기와 무관한 종이 기준
65 | 공통 | 템플릿 | 템플릿 사전 변환 | X | X | O | 해당없음 | 완료 | JSON 사전변환은 폐기, 소형 Excel 직접 Import로 확정 | 없음 | X | X | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 동적 BOM에서는 사전변환 부적합이라는 기술 결론
66 | 공통 | 자동화 UX | 간섭검사 진행창 숨기기 | X | ○ | O | O | 완료 | 검사 ID별 progressForm=false 직렬 실행 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 진행창 숨김·후속 검사 전환·마지막 도면 리스트 생성을 실기 확인함
4 | 가공도 | 출력 흐름 | 가공도 수동 PDF 출력 | ○ | X | △ | X | 출력 불가 | Excel 가공도 템플릿 + 2D 캡처 | 벤더 API/수정 | O | O | 2026-05-26 |  | 2026-07-21 | 첫 2D 캡처에서 AccessViolation 발생
68 | 제작·조립·설치 | 3D 미리보기 | ISO 전환 시 이전 X/Y/Z 치수·보조선 정리 | X | ○ | O | 대기 | 실기 검증 대기 | ISO/X/Y/Z 진입 전에 Review.Measure·ShapeDrawing 정리 | 없음 | X | O | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 | ISO에는 BOM 풍선만 남고 X/Y/Z와 2D 도면의 치수 데이터 경로는 유지; 실기 확인 대기
69 | 제작·조립·설치 | 출력 후 정리 | 2D 출력 후 3D 임시 치수·보조선 정리 | ○ | X | O | 대기 | 실기 검증 대기 | 공통 출력 wrapper의 finally에서 3D Measure·ShapeDrawing 정리 | 없음 | X | O | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 | Excel 템플릿·직접 그리기·예외 경로에 공통 적용하고 2D 객체는 유지; 연속 출력 실기 확인 대기

## 요구사항·UDA
도면 요구사항과 현재 UDA·API 매핑
현재 코드가 실제로 읽는 값과 앞으로 정의해야 할 생산 데이터를 구분했습니다.
필수 뷰 매핑
도면 요소 | 사용자 요구 | 현재 코드 | 상태 | 생산 확인 | 추가 분석 | 비고
ISO | ISO3 뷰 | ISO_PLUS | 완료 | O | X | ISO3는 ISO_PLUS 뷰로 확정
평면도 | -Z 방향 | Z_MINUS | 완료 | O | X | View_2
정면도 | -X 방향 | X_MINUS | 완료 | O | X | View_3
측면도 | -Y 방향 | Y_MINUS | 완료 | O | X | View_4
BOM 컬럼별 데이터 출처
BOM 컬럼 | 생산 필수 | 현재 상태 | 현재 출처·계산 | 권장 UDA/규칙 | 추가 개발 | 판정
번호 | ○ | 완료 | 앱이 Part/BOM 순번으로 생성 | UDA 불필요 | 없음 | ISO 풍선과 같은 번호
ITEM | ○ | 완료 | SPREF 앞 구간 | SPREF | 없음 | 첫 / 제거 후 / 또는 : 앞
MATERIAL | ○ | 완료 | MATREF | MATREF | 없음 | 선행 / 제거
SIZE | ○ | 부분 구현 | SPREF 뒷부분 + POSSTART/POSEND 거리 | SPREF + POSSTART/POSEND | 형식 검증 | 좌표 숫자 순서 가정
Q'TY | ○ | 미구현 | 항상 1 | 수량 UDA 또는 동일부재 집계 규칙 | 필요 | 생산값 아님
T/W | ○ | 완료 | GWEI 숫자 파싱 | GWEI | 없음 | 요약행은 합계
MA | ○ | 미구현 | 데이터행 L / 요약행 F | UDA·업무규칙 미정 | 필요 | 생산값 아님
FA | ○ | 미구현 | 항상 F | UDA·업무규칙 미정 | 필요 | 생산값 아님
표제부·추가 생산 정보
항목 | 생산 필수 | 현재 상태 | 현재 값/배선 | 필요 데이터 | 추가 개발 | 비고
Paint Code | ○ | 미구현 | Input 165~167 자리만 | Paint UDA와 다중 코드 규칙 | 필요 | 값은 아직 채우지 않음
PNOD / No Paint | ○ | 미구현 | 값 연결 없음 | UDA·판정 규칙 | 필요 | Paint와 함께 정의
Grinding / Welding | △ | 분석 필요 | 값 연결 없음 | 부재/도면 단위 공법 데이터 | 필요 | 업무 규칙 우선
Note | ○ | 미구현 | Input 164/200 자리만 | 입력 UI·저장·길이 정책 | 필요 | 입력 UI·긴 텍스트·빈칸 테두리 정책 필요
Rev | ○ | 미구현 | Input 170~199 자리만 | 번호·일자·작성자·변경내용 | 필요 | 앱 데이터 모델 필요
Project Name | ○ | 부분 구현 | CEDAR FLNG 고정 | 프로젝트 메타/UDA | 필요 | 하드코딩
Ship / Project No | ○ | 부분 구현 | SN2688 고정 | 정식 필드와 데이터 소스 | 필요 | 하드코딩
TAG NO | ○ | 부분 구현 | 조상 UDA STRU | 시트 종류별 기준노드 보강 | 보강 | 테스트 케이스 출력 확인, 시트 종류별 기준노드 보강
DP No | ○ | 미구현 | Test 고정 | 정식 UDA/메타 | 필요 | Test 값은 확인했지만 정식 생산 데이터 연결은 미완료
회사 로고 | X | 완료 | Logo.png | 프로젝트별 교체 정책(선택) | 선택 | 디자인 요소
고객/프로젝트 이미지 | X | 부분 구현 | ClientTestImage.png | 프로젝트별 파일 선택 | 필요 | 디자인 요소
추가 형상·출력 상태 정리
항목 | 생산 필수 | 현재 상태 | 현재 방식 | 필요 보강 | 추가 개발 | 판정
기울어진 부재 정렬 | ○ | 개발 필요 | ORIENTATION UDA 기반 회전 | 형상 기반 ReferenceAxis 정렬 | 필요 | 단일 가공도부터 적용, 다부재 기준 정책 필요
대각 치수 | △ | 분석 필요 | 축 방향 체인 치수만 존재 | 실제 사선 모서리 후보·중복·허용각 규칙 | 필요 | 참조축 정렬 이후 적용 범위 확정
ISO 미리보기 상태 정리 | X | 실기 검증 대기 | 진입 시 Measure·ShapeDrawing 초기화 | 연속 뷰 전환 실기 확인 | 없음 | ISO에는 BOM 풍선만 유지
2D 출력 후 임시 치수 정리 | ○ | 실기 검증 대기 | 출력 종료 finally에서 3D 임시 객체 정리 | 연속 모델 출력 확인 | 없음 | 2D 객체는 유지
개발일은 현재 코드와 변경 기록에서 확인 가능한 날짜만 반영했습니다.
확인하기 어려운 초기 개발 이력은 최초 구현일로 사용하지 않았습니다.
주요 확인 자료: 도면 출력·BOM·가공도·설치도 기능 문서와 현재 코드