## 현황 요약
2D 자동 제작도 개발 현황
기준일 2026-07-26 · 코드 구현과 실기/생산 검증을 분리해 판정 · 사내 실기 검증 3건 완료 반영
전체 관리 항목 |  | 완료 |  | 실기 검증 대기 |  | 생산 필수 미확인
최우선 차단·실기 대기 항목
우선 | 도면 | 항목 | 상태 | 생산 영향 | 다음 조치 | 확인 근거 | 최근 변경
1 | 공통 | 2D 실선·은선·모서리·홀 표현 누락 | API 대기 | 형상 누락 | API 수정 일정 재확인·수정본 검증 | 2D 렌더 | 2026-07-23
2 | 가공도 | 앵글 형강 촬영 방향 기준 | 분석 필요 | 면·치수 방향 오류 | 두 뷰 기준면·열린 방향 규칙 확정 | 카메라·미러 규칙 | 2026-07-24
3 | 제작도 | UserAxis 치수 문자 각도 | API 대기 | 치수 가독성 | 화면 수평 고정 또는 회전각 API 대기 | 문자 각도만 | 2026-07-24
4 | BOM | Q'TY·MA·FA 실제 데이터 | 개발 필요 | BOM 생산정보 오류 | UDA/집계 규칙 확정 | 현재 임시값 | 2026-07-23
5 | 표제부 | DP No·Note·Rev 및 REV 괘선 | 개발/API 대기 | 생산/문서정보 누락 | 데이터 모델·입력 UI·괘선 API 보강 | 템플릿·입력 데이터 | 2026-07-24
6 | 최종 | 제작·가공·설치도 최종 PDF와 설명 자료 | 개발 중 | 과제 완료 기준 | 메뉴얼·룰북 및 3종 생산 PDF 생성 | 도면·자료 산출물 | 2026-07-24
7 | 가공도 | 모떼기·라운드 형상 검출·표시 | API 대기 | 가공 형상정보 누락 | 필터링 조건 정리와 8월 API 배포 대기 | 형상 검출 API | 2026-07-24
현재 판정에서 특히 주의할 점
ISO3 / ISO_PLUS | ISO3는 SDK의 CameraDirection.ISO_PLUS 뷰로 사용하면 됩니다.
BOM UDA | SPREF가 없거나 비면 ITEM은 unset, 후속 빈 셀은 -로 표시합니다. Q'TY·MA·FA의 실제 데이터 규칙은 아직 미정입니다.
TAG / DP | TAG는 STRU UDA 연결이 있으나 일부 시트 공백 가능. DP는 Test 고정값
Paint / Note / Rev | Paint Code는 4종 도면에서 STRU UDA PNT를 Input 166에 연결했습니다. Note·Rev 입력 기능과 REV 첫 기재행 괘선 API는 남아 있습니다.
완료일 | 코드·실기 확인 기록이 있는 경우만 기록합니다. 확인하기 어려운 초기 이력은 최초일로 사용하지 않습니다.

## 개발 항목
제작도·조립도·설치도·가공도 자동화 개발 항목
출장 개발 O와 개발 완료일을 분리했습니다. 코드가 있어도 실기/생산 검증이 안 됐으면 완료로 표시하지 않습니다.
필수: ○=생산 필수, △=조건부/문서정보, X=디자인·편의 · API/코드 구현: O/△/X · 생산 출력 확인: O/대기/X/해당없음
No. | 도면 종류 | 대분류 | 개발 항목 | 생산 필수 | 디자인 요소 | API/코드 구현 | 생산 출력 확인 | 현재 상태 | UDA·API / 현재 값 | 추가 API·앱 개발 | 추가 분석 | 출장 개발 | 최초 구현일 | 완료 확인일 | 최근 변경일 | 근거·비고
51 | 제작·조립 | 치수 | 치수 대각선 표시 | X | X | X | 해당없음 | 적용 제외 | 제작·조립도는 수평·수직 위치 치수를 유지 | 없음 | X | X |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 생산 기준상 대각 선형 치수를 적용하지 않기로 결정하고 기존 위치 치수를 유지
4 | 가공도 | 출력 흐름 | 가공도 수동 PDF 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | 가공도 템플릿 적용과 첫 2D 캡처 안정화 | 없음 | X | O | 2026-05-26 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 첫 2D 캡처 AccessViolation 해결 후 수동 PDF 출력 실기 확인 완료
7 | 공통 | 성능 | 도면 리스트 클릭 즉시 조회 캐시 | △ | X | O | O | 완료 | 시트별 치수·BOM 사전 준비, Body→Part/UDA 캐시 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 8731 Body 모델에서 반복 재수집 제거
8 | 공통 | 성능 | 2D/가공도 출력 깜빡임 제거 | X | ○ | O | O | 완료 | Clear2DView의 ViewMode 왕복 제거 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 페이지당 약 600ms 지연도 함께 제거
72 | 공통 | 출력 UX | 2D 출력 미선택 시 전체 제작도 자동 선택 | X | ○ | O | O | 완료 | BaseMemberIndex=-1 전체 제작도, 없으면 BOM 전체 임시 시트 | 없음 | X | X | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 시트 미선택 상태에서 전체 제작도를 기본 대상으로 출력하도록 구현·실기 확인 완료
9 | 제작·조립·설치 | 뷰 | ISO3 뷰 사양 일치 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.ISO_PLUS (ISO3 확정) | 없음 | X | X | 2026-05-14 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | ISO3는 ISO_PLUS 뷰로 사양 확정
15 | 조립도 | ISO 표현 | 조립도 ISO BOM 부재 전체 실선 강조 | ○ | X | O | O | 완료 | 조립도 BOM 전체 부재를 ISO 실선 대상으로 포함 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 기준 부재뿐 아니라 BOM 전체 부재가 조립도 ISO에서 실선으로 표시됨
16 | 제작도 | ISO 표현 | 연결 부재 점선 CropFit | ○ | X | O | O | 완료 | Clash 이웃 + CropFit2DViewObjectByNodeIDs | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 연결 부재 점선·Crop 범위·위치 정합을 실기 확인함
10 | 제작·조립·설치 | 뷰 | ISO 뷰 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.ISO_PLUS | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-07-21 | 뷰 자체는 구현; 일부 부재 선·홀 누락은 별도 항목
44 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 도면 종류 자동 표기 | △ | X | O | O | 완료 | GetSheetKindLabel | 없음 | X | X | 2026-05-13 |  | 2026-05-14 | 제작도·조립도·설치도·가공도 라벨
45 | 제작·조립·설치·가공 | 이미지 | 회사 로고 | X | ○ | O | O | 완료 | {Image_3} + Logo.png | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 현재 정적 파일 방식
47 | 제작·조립·설치·가공 | 이미지 | 다중 이미지 첨부 | X | ○ | O | O | 완료 | ImportExcelWithData 3인자 imageMapping | 없음 | X | O | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 기존 파일의 출장 개발 표시를 유지
48 | 제작·조립·설치·가공 | 이미지 | North / ISO 방향 화살표 | X | ○ | O | O | 완료 | {Image_1}/{Image_2} | 없음 | X | X | 2026-06-15 |  | 2026-07-20 | 가공도에도 동일 적용
11 | 제작·조립·설치 | 뷰 | 평면도 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.Z_MINUS (-Z) | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 사용자 요구 방향과 일치
12 | 제작·조립·설치 | 뷰 | 정면도 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.X_MINUS (-X) | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 사용자 요구 방향과 일치
13 | 제작·조립·설치 | 뷰 | 측면도 모델 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | CameraDirection.Y_MINUS (-Y) | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 사용자 요구 방향과 일치
19 | 제작·조립·설치 | ISO 표현 | BOM 번호와 ISO 풍선 번호 동기화 | ○ | X | O | O | 완료 | BOM No 매핑 → CreateIsoBalloonNotes | 없음 | X | X | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | UDA가 아니라 앱이 생성한 BOM 순번 사용
22 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | BOM 테이블 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | Excel Input 태그 + lvDrawingBOMInfo | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-07-22 | 8개 열 구조와 템플릿 출력 구현
23 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | 번호 | ○ | X | O | O | 완료 | 앱이 Part/BOM 순번으로 생성 (UDA 아님) | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-05-14 | ISO 풍선과 동일 번호 사용
24 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | ITEM | ○ | X | O | O | 완료 | UDA SPREF 앞 구간; SPREF 없음·빈값은 unset | 없음 | X | X | 2026-04-13 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | SPREF 미설정 시 ITEM은 unset, 후속 빈 데이터는 -로 표시하며 실기 확인 완료
25 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | MATERIAL | ○ | X | O | O | 완료 | UDA MATREF | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-05-13 | 선행 / 제거
28 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | T/W | ○ | X | O | O | 완료 | UDA GWEI, 숫자 파싱·소수 2자리 | 없음 | X | X | 2026-04-13 |  | 2026-07-21 | 요약행은 개별 중량 합계
31 | 제작도 | BOM | BOM 25행 확장 | ○ | X | O | O | 완료 | Input 1~20행=4~163, 21~25행=201~240 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Input 240까지 제작도 실기 렌더 확인
49 | 제작·조립 | 치수 | 평면·정면·측면 기본/체인 치수 | ○ | X | O | O | 완료 | Osnap 기반 ShowAllDimensions | 없음 | X | X | 2026-04-22 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 외곽 배치·보조선 기준 실기 확인 완료
50 | 제작·가공 | 치수 | 보조선 종이 절대 길이·간격 | ○ | X | O | O | 완료 | 제작 7.5/15mm, 가공 9/18mm, gap 2mm | 없음 | X | X | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 모델 크기와 무관한 종이 기준
65 | 공통 | 템플릿 | 템플릿 사전 변환 | X | X | O | 해당없음 | 완료 | JSON 사전변환은 폐기, 소형 Excel 직접 Import로 확정 | 없음 | X | X | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 동적 BOM에서는 사전변환 부적합이라는 기술 결론
66 | 공통 | 자동화 UX | 간섭검사 진행창 숨기기 | X | ○ | O | O | 완료 | 검사 ID별 progressForm=false 직렬 실행 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 진행창 숨김·후속 검사 전환·마지막 도면 리스트 생성을 실기 확인함
68 | 제작·조립·설치 | 3D 미리보기 | ISO 전환 시 이전 X/Y/Z 치수·보조선 정리 | X | ○ | O | O | 완료 | ISO/X/Y/Z 진입 전에 Review.Measure·ShapeDrawing 정리 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | X/Y/Z 치수 표시 후 ISO 진입 시 잔류 치수 없이 풍선만 표시됨을 사내 실기 확인
69 | 제작·조립·설치 | 출력 후 정리 | 2D 출력 후 3D 임시 치수·보조선 정리 | ○ | X | O | O | 완료 | 공통 출력 wrapper의 finally에서 3D Measure·ShapeDrawing 정리 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 출력 직후 3D 잔류 치수 없음, 2D 치수 유지, 연속 모델·시트 이월 없음 실기 확인
18 | 제작·설치 | ISO 표현 | 연결부재 STRU 이름 표시 | ○ | X | O | O | 완료 | 연결부재 이름을 STRU 레벨에서만 조회해 표시 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 하위 Part 이름 혼입을 막고 STRU 이름이 없을 때의 대체 표시까지 적용
57 | 설치도 | 치수 | 연결부재·기준부재 접합 위치 치수 | ○ | X | O | O | 완료 | 긴 유효축 기준 끝단·접합측 치수, 평면 폭과 1mm 이내 간격 제거 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 설치 연결부 영역과 위치 치수의 실기 확인 완료
58 | 가공도 | 형상 정보 | Hole 정보·풍선 | ○ | X | O | O | 완료 | Hole 표식을 가로 전환 후 최종 화면 하단에 배치 | 없음 | X | X | 2026-06-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 회전 후 좌측으로 쏠리던 위치를 보정하고 PDF 실기 확인 완료
60 | 가공도 | 형상 정보 | EarthBoss 정보·풍선 | ○ | X | O | O | 완료 | EarthBoss 풍선은 PDF에 유지하고 3D 미리보기에서는 정리 | 없음 | X | X | 2026-05-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 3D 미리보기 정리와 PDF 풍선 유지 동작 실기 확인 완료
63 | 가공도 | 미리보기 | 3D 미리보기 형상 풍선 숨김 | X | ○ | O | O | 완료 | 3D 미리보기의 Review Note 풍선을 정리하고 PDF 출력 풍선은 유지 | 없음 | X | O | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 사용자 실기 확인 완료: 3D 미리보기의 Hole·SlotHole·EarthBoss 풍선은 숨기고 PDF 풍선은 유지
6 | 공통 | 출력 흐름 | STRU 단위 4종 도면 일괄 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | STRU별 제작도·조립도·설치도·가공도 일괄 출력 | 없음 | X | O | 2026-05-13 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 가공도 포함 4종 도면의 STRU 단위 일괄 출력 구현 완료
59 | 가공도 | 형상 정보 | SlotHole 정보·풍선 | ○ | X | O | O | 완료 | SlotHole 표식을 가로 전환 후 최종 화면 하단에 배치 | 없음 | X | X | 2026-06-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 회전 후 좌측으로 쏠리던 위치를 보정하고 PDF 실기 확인 완료
33 | 공통 | BOM 디자인 | BOM 텍스트 줄바꿈·열 너비 | X | ○ | O | O | 완료 | 고정 열 너비 + 폰트 축소 | 없음 | X | X | 2026-05-10 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | BOM 텍스트 줄바꿈·열 너비 실기 확인 완료
5 | 가공도 | 출력 흐름 | 가공도 자동 일괄 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | 가공도를 포함한 도면 종류별 자동 일괄 출력 | 없음 | X | X |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 가공도와 여러 STRU를 포함한 자동 일괄 출력 구현 완료
34 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | PAINT CODE (STRU UDA PNT) | ○ | X | O | O | 완료 | STRU 상위의 첫 비어 있지 않은 PNT UDA를 Input 166에 표시 | 없음 | X | X | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 4종 도면 모두 Paint Code 연결과 실기 확인 완료
21 | 가공도 | 뷰 | 모델 축 틀어짐 현상 | ○ | X | O | O | 완료 | ORIENTATION UDA와 ReferenceAxis를 이용해 기울어진 부재 축 정렬 | 없음 | X | O | 2026-04-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 부재 기준축 정렬 완료. 치수 문자 각도와 앵글 촬영 기준은 별도 항목으로 관리
20 | 제작·조립·설치 | ISO 풍선 API | ISO 풍선 배치 영역 고정 API | X | ○ | O | O | 완료 | 실제 2D 객체 AABB 기준으로 풍선을 20mm 이격 배치 | 없음 | X | X | 2026-05-12 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 측정 풍선 위치를 실제 2D 형상 기준으로 계산하고 SDK 자동 정렬 적용
32 | 공통 | 템플릿 API | 빈 셀 테두리 삭제 시 고정 템플릿 테두리 보존 | X | ○ | O | O | 완료 | 빈 Note 영역의 테두리만 제거하고 고정 템플릿 테두리는 보존 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | API 수정본 적용 후 빈 Note 영역 테두리 제거와 고정 템플릿 테두리 보존 확인 완료
70 | 제작·조립·설치·가공 | 템플릿 API | 템플릿 Input 다량 적용 시 보호된 메모리 충돌 | ○ | X | O | O | 완료 | Input 200개 이상 템플릿 적용과 고정 태그·괘선 처리 안정화 | 없음 | X | O |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 보호된 메모리 충돌 해결과 가공도 템플릿 태그 정렬 완료
75 | 제작·설치 | ISO 표현 | 연결부재 풍선 폰트·크기 통일 | X | ○ | O | O | 완료 | 부재번호 풍선과 같은 10.5f 텍스트·풍선 크기 | 없음 | X | O | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 연결부재 이름 풍선과 BOM 번호 풍선 스타일 통일 완료
76 | 가공도 | 표현 디자인 | 가공도 부재명 텍스트 왼쪽 정렬 | X | ○ | O | O | 완료 | 가공도 템플릿 부재명 라벨을 왼쪽 정렬 | 없음 | X | O | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 가공도 부재명 가독성 개선 완료
77 | 공통 | 출력 UX | 제작도·조립도·설치도·가공도 종류별 출력 버튼 | X | ○ | O | O | 완료 | 4종 출력 버튼을 분리하고 가공도 버튼명을 명확히 표시 | 없음 | X | O | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 도면 종류별 출력 진입점을 분리해 선택 오류를 줄임
78 | 공통 | 검색 UX | STRU 검색과 치수 추출 분리 | X | ○ | O | O | 완료 | STRU 검색은 검색 버튼으로만 실행하고 치수 추출과 분리 | 없음 | X | O | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Enter·자동 검색으로 치수 추출이 함께 실행되던 흐름을 제거
1 | 공통 | 출력 흐름 | 제작도 PDF 자동 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | Excel 템플릿 + 4면도 + BOM | 없음 | X | X | 2026-05-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 제작도 PDF 자동 출력 완료 확인
2 | 공통 | 출력 흐름 | 조립도 PDF 자동 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | 제작도 공통 템플릿 + 조립도 분기 | 없음 | X | O | 2026-05-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 조립도 PDF 자동 출력 완료 확인
3 | 공통 | 출력 흐름 | 설치도 PDF 자동 출력 | ○ | X | O | O | 완료 | 선택 STRU + 외부 연결 Assembly | 없음 | X | O | 2026-05-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 설치도 PDF 자동 출력 완료 확인
62 | 가공도 | 레이아웃·표현 | 가공도 EA 두 뷰 배율·표현 일관성 | ○ | X | O | O | 완료 | EA 두 뷰 배율·길이·두께 표현 일관성 보정 완료 | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | GitHub 종료 기준 완료 반영. 치수·풍선 종이 절대 정규화 실기는 별도 항목으로 관리
17 | 설치도 | ISO 표현 | 도면 연결부재·외부 Assembly 표시 | ○ | X | O | O | 완료 | InstallationContextIndices + LONG_DASHED | 없음 | X | O | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 사내 실기 PDF에서 선택 STRU 실선과 연결부재·외부 Assembly 점선 표시 확인 (2026-07-26)
82 | 가공도 | 치수·풍선 | 치수·풍선 크기 종이 절대 정규화 | ○ | X | O | O | 완료 | 캔버스 절대 크기 기준 구현과 Debug·Release 빌드 완료 | 없음 | X | O | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 크기 차가 큰 부재 혼합 페이지에서 치수·풍선 종이 크기 일관성 실기 확인 (2026-07-26)
84 | 공통 | 자동화 UX | 치수 추출·도면 출력 취소 응답성·진행률 | X | ○ | O | 해당없음 | 완료 | BOM 반복 취소·진행률·대규모 대상 경고 구현과 빌드 완료 | 없음 | X | O | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 대용량 모델에서 취소 반응 속도와 부분 결과 정리 동작 실기 확인 (2026-07-26)
61 | 가공도 | 레이아웃 | 가공도 EA 상하 2뷰 배치 | ○ | X | △ | X | 분석 필요 | EA 두 뷰는 있으나 앵글 형강의 촬영 기준면·방향 규칙이 미확정 | 앱 개발 | O | O | 2026-06-15 |  | 2026-07-24 | 앵글 형강 열린 방향과 미러·뷰 교환 기준을 먼저 확정해야 함
38 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 긴 Note 처리 정책 | ○ | X | X | X | 분석 필요 | 고정 크기 Note 박스 | 사양/API 확인 | O | O |  |  | 2026-07-21 | 글자 제한·말줄임·폰트 축소 중 정책 결정 필요
36 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | Grinding / Welding 공법 표시 | △ | X | X | X | 분석 필요 | 현재 값 연결 없음 | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 부재별/도면별 공법 데이터 위치 확인 필요
56 | 가공도 | 치수 디자인 | 가공도 텍스트-모델 충돌 | X | ○ | X | X | 분석 필요 | 배치 충돌 판정 없음 | 앱 개발 | O | X |  |  | 2026-07-21 | 생산 정보 자체보다 가독성 디자인 항목
83 | 공통 | 출력 파일명 | 자동 저장 PDF 파일명 정규화 | △ | X | X | X | 분석 필요 | 도면 종류별 자동 저장 경로와 파일명 규칙이 일관되지 않음 | 앱 개발 | O | O | 2026-07-24 |  | 2026-07-24 | 프로젝트·TAG·도면 종류·개정 번호를 포함할지 명명 규칙 확정 필요
85 | 가공도 | 촬영 방향 | 앵글(ㄱ자) 형강 촬영 방향 기준 | ○ | X | △ | X | 분석 필요 | 주·보조 카메라가 X_PLUS·Z_MINUS로 고정돼 앵글 열린 방향을 반영하지 못함 | 앱 개발 | O | O | 2026-07-24 |  | 2026-07-24 | 기준면·열린 방향·미러와 두 뷰 교환 정책을 먼저 확정해야 함
26 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | SIZE | ○ | X | △ | 대기 | 부분 구현 | SPREF 나머지 + POSSTART/POSEND 3D 거리 | UDA/규칙 확정 | O | X | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | 현재 숫자 토큰 순서 가정; 생산 형식 검증 필요
40 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 프로젝트명 | ○ | X | △ | X | 부분 구현 | 현재 CEDAR FLNG 하드코딩 | 데이터 연결 | O | X | 2026-05-14 |  | 2026-07-22 | 프로젝트 메타 또는 UDA 연결 필요
41 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | 선박번호 / Project No | ○ | X | △ | X | 부분 구현 | 현재 SN2688 하드코딩 | 데이터 연결 | O | X | 2026-05-14 |  | 2026-07-22 | 정식 필드명과 데이터 소스 확정 필요
42 | 제작·조립·설치 | 표제부 | Tag No | ○ | X | △ | 대기 | 부분 구현 | 조상 UDA STRU → Input 169 | 앱 보강 | O | O | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 테스트 케이스 실기 완료; 음수 BaseMemberIndex 시 공백 가능
46 | 제작·조립·설치 | 이미지 | 고객·프로젝트 이미지 | X | ○ | △ | 대기 | 부분 구현 | {Image_4} + ClientTestImage.png | 데이터/파일 선택 | O | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-22 | 테스트 이미지 고정, 프로젝트별 공급 방식 미구현
27 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | Q'TY | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 항상 1 | UDA/집계 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 동일 부재 집계 또는 수량 UDA 정의 필요
29 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | MA | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 데이터행 L, 요약행 F 고정 | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 실제 의미와 데이터 원천 미정
30 | 제작·조립·설치·가공 | BOM | FA | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 항상 F | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 실제 의미와 데이터 원천 미정
35 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | PNOD / No Paint 표시 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 값 연결 없음 | UDA/업무 규칙 | O | X |  |  | 2026-07-22 | 기존 파일의 생산 필수 항목; Paint와 함께 정의 필요
37 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | Note 입력·저장·출력 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | Input 164/200 칸은 있으나 입력 소스 없음 | 앱 개발 | O | O | 2026-07-10 |  | 2026-07-22 | UI·저장 모델·출력 배선이 모두 필요
39 | 제작·조립·설치·가공 | 표제부 | Rev 입력·이력·출력 | ○ | X | X | X | 개발 필요 | Input 170~199 Rev 표 자리만 존재 | 앱 개발 | O | X | 2026-07-10 |  | 2026-07-22 | Revision 번호/일자/작성자/변경내용 규칙 필요
43 | 제작·조립·설치 | 표제부 | DP No | ○ | X | X | X | 개발 필요 | 현재 Test 하드코딩 → Input 168 | UDA/데이터 연결 | O | O | 2026-07-21 |  | 2026-07-22 | Test 값 출력은 확인했지만 정식 생산 데이터 연결은 미완료
73 | 공통 | 화면 디자인 | 왼쪽 탭·테이블 디자인 개선 | X | ○ | X | 해당없음 | 개발 대기 | 왼쪽 탭·테이블과 STRU 검색 상자의 배치·가독성 개선 필요 | 앱 개발 | O | X |  |  | 2026-07-24 | 탭 선택 상태, 표 헤더·행·테두리와 검색 상자 위치를 함께 재설계
67 | 공통 | 최종 산출물 | 제작도·가공도·설치도 최종 생산 출력 | ○ | X | △ | X | 개발 중 | 제작도·가공도·설치도 최종 PDF와 메뉴얼·룰북 설명 자료 생성 중 | 산출물 생성 | O | O | 2026-05-13 |  | 2026-07-24 | 코드 개발보다 최종 생산 PDF·설명 자료·프로젝트 이미지 산출물을 생성하는 단계
74 | 제작·가공 | 치수 디자인 | 작은 치수 텍스트 이동 시 치수선 길이 제어 | X | ○ | X | 해당없음 | API 요청 필요 | SetMeasureItemDistanceTextPos 사용 시 치수선이 양쪽으로 과도하게 연장 | API 요청 | X | X |  |  | 2026-07-22 | 버그가 아닌 낮은 우선순위 개선 요청이며 아직 API 요청을 전달하지 않음
80 | 제작·설치 | ISO 풍선 API | 연결부재 이름 풍선 상단·하단 방향 지정 | X | ○ | X | 해당없음 | API 요청 필요 | SDK 자동 배치는 상·하·좌·우 네 방향을 임의 사용 | API 요청 | X | O | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | 연결부재 이름 풍선을 상단·하단 영역으로 제한하는 API 요청 필요
54 | 가공도 | 형상 | 라운드 표시 | ○ | X | X | X | API 대기 | 라운드·필렛 판정 조건을 전달하고 형상 검출 API를 기다리는 상태 | API 대기 | O | X |  |  | 2026-07-24 | 필터링 조건을 정리하면서 8월 API 수정·배포를 기다림
55 | 가공도 | 형상 | 모떼기(챔퍼) 표현 | ○ | X | X | X | API 대기 | 모떼기·챔퍼 판정 조건을 전달하고 형상 검출 API를 기다리는 상태 | API 대기 | O | X |  |  | 2026-07-24 | 필터링 조건을 정리하면서 8월 API 수정·배포를 기다림
53 | 공통 | 치수 디자인 | 치수 텍스트 겹침 회피 | X | ○ | X | X | API 대기 | 앱의 간격 보정만으로는 치수 문자 충돌을 완전히 방지하지 못함 | API 보강 | O | O | 2026-05-12 |  | 2026-07-23 | 충돌 결과 조회와 치수 문자 겹침 방지 API 보강을 기다리는 상태
52 | 제작·조립·설치 | 치수 | 부재 접합 각도 표시 | ○ | X | △ | X | API 대기 | 공식 API를 기다리면서 앱의 Osnap 기반 접합 각도 구현을 병행 | API 대기 | O | O | 2026-06-23 |  | 2026-07-24 | 8월 API 배포를 기다리되 자체 구현을 예각·사선 부재로 계속 검증·보완
14 | 공통 | 뷰 | 2D Drawing 선·홀·모서리 미표시 | ○ | X | △ | X | API 대기 | 일부 부재의 실선·은선·모서리·홀 형상이 2D에서 누락 | API 수정 | O | X | 2026-05-18 |  | 2026-07-23 | 형상 누락 API 수정본과 배포 일정을 기다리는 상태
64 | 가공도 | 뷰 | 단면 위주 출력·은선 정책 | ○ | X | △ | X | API 대기 | 2D 변환 결과에서 모서리·홀 등 일부 형상이 누락 | API 수정 | O | X | 2026-07-03 |  | 2026-07-23 | 실선·은선·모서리·홀 누락을 함께 다루는 API 수정본 대기
71 | 제작·조립·설치·가공 | 템플릿 API | 템플릿 텍스트 Bold 적용 API | X | ○ | X | X | API 대기 | 템플릿 출력 시 특정 텍스트의 Bold 속성을 코드에서 지정할 수 없음 | API 보강 | X | O |  |  | 2026-07-22 | 도면 제목·표제부 등 선택 텍스트에 Bold를 적용할 수 있는 API 필요
79 | 제작도 | 치수 API | UserAxis 2D 치수 문자 각도 보정 | ○ | X | △ | X | API 대기 | ReferenceAxis 정렬은 완료됐지만 치수 숫자만 ±45°로 기울어짐 | API 수정 | O | O | 2026-07-23 |  | 2026-07-24 | 참조축 정렬과 분리해 화면 수평 고정 또는 문자 회전각 제어 API만 대기
81 | 제작·가공 | 템플릿 API | REV 표 첫 기재행 괘선 보존 | ○ | X | X | X | API 대기 | 빈 셀 테두리 제거 시 첫 기재행과 공유하는 괘선도 삭제될 수 있음 | API 수정 | O | O | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | 고정 템플릿 괘선과 빈 입력 셀 테두리를 구분하는 API 수정본 대기

## 요구사항·UDA
도면 요구사항과 현재 UDA·API 매핑
현재 코드가 실제로 읽는 값과 앞으로 정의해야 할 생산 데이터를 구분했습니다.
필수 뷰 매핑
도면 요소 | 사용자 요구 | 현재 코드 | 상태 | 생산 확인 | 추가 분석 | 비고
ISO | ISO3 뷰 | ISO_PLUS | 완료 | O | X | View_1
평면도 | -Z 방향 | Z_MINUS | 완료 | O | X | View_2
정면도 | -X 방향 | X_MINUS | 완료 | O | X | View_3
측면도 | -Y 방향 | Y_MINUS | 완료 | O | X | View_4
BOM 컬럼별 데이터 출처
BOM 컬럼 | 생산 필수 | 현재 상태 | 현재 출처·계산 | 권장 UDA/규칙 | 추가 개발 | 판정
번호 | ○ | 완료 | 앱이 Part/BOM 순번으로 생성 | UDA 불필요 | 없음 | ISO 풍선과 같은 번호
ITEM | ○ | 완료 | SPREF 앞 구간; 없음·빈값은 unset | SPREF | 없음 | 후속 빈 데이터는 -로 표시, 2026-07-23 실기 확인
MATERIAL | ○ | 완료 | MATREF | MATREF | 없음 | 선행 / 제거
SIZE | ○ | 부분 구현 | SPREF 뒷부분 + POSSTART/POSEND 거리 | SPREF + POSSTART/POSEND | 형식 검증 | 좌표 숫자 순서 가정
Q'TY | ○ | 미구현 | 항상 1 | 수량 UDA 또는 동일부재 집계 규칙 | 필요 | 생산값 아님
T/W | ○ | 완료 | GWEI 숫자 파싱 | GWEI | 없음 | 요약행은 합계
MA | ○ | 미구현 | 데이터행 L / 요약행 F | UDA·업무규칙 미정 | 필요 | 생산값 아님
FA | ○ | 미구현 | 항상 F | UDA·업무규칙 미정 | 필요 | 생산값 아님
표제부·추가 생산 정보
항목 | 생산 필수 | 현재 상태 | 현재 값/배선 | 필요 데이터 | 추가 개발 | 비고
Paint Code | ○ | 완료 | Input 166에 첫 비어 있지 않은 STRU PNT UDA | STRU 상위 UDA PNT | 없음 | 제작도·조립도·설치도·가공도 실기 확인 완료
PNOD / No Paint | ○ | 미구현 | 값 연결 없음 | UDA·판정 규칙 | 필요 | Paint와 함께 정의
Grinding / Welding | △ | 분석 필요 | 값 연결 없음 | 부재/도면 단위 공법 데이터 | 필요 | 업무 규칙 우선
Note | ○ | 미구현 | Input 164/200 자리만 | 입력 UI·저장·길이 정책 | 필요 | 빈 Note 영역 테두리 선택 제거 API 해결 완료. 입력 UI·긴 텍스트 정책은 별도 개발 필요
Rev | ○ | 미구현 | Input 170~199 자리만 | 번호·일자·작성자·변경내용 | 필요 | 앱 데이터 모델과 입력 UI가 필요하며 첫 기재행 괘선 보존 API는 대기 중
Project Name | ○ | 부분 구현 | CEDAR FLNG 고정 | 프로젝트 메타/UDA | 필요 | 하드코딩
Ship / Project No | ○ | 부분 구현 | SN2688 고정 | 정식 필드와 데이터 소스 | 필요 | 하드코딩
TAG NO | ○ | 부분 구현 | 조상 UDA STRU | 시트 종류별 기준노드 보강 | 보강 | 테스트 케이스 출력 확인, 시트 종류별 기준노드 보강
DP No | ○ | 미구현 | Test 고정 | 정식 UDA/메타 | 필요 | Test 값은 확인했지만 정식 생산 데이터 연결은 미완료
회사 로고 | X | 완료 | Logo.png | 프로젝트별 교체 정책(선택) | 선택 | 디자인 요소
고객/프로젝트 이미지 | X | 부분 구현 | ClientTestImage.png | 프로젝트별 파일 선택 | 필요 | 디자인 요소
추가 형상·출력 상태 정리
항목 | 생산 필수 | 현재 상태 | 현재 방식 | 필요 보강 | 추가 개발 | 판정
기울어진 부재 참조축 정렬 | ○ | 완료 | ORIENTATION UDA + ReferenceAxis 정렬 적용 | UserAxis 문자 각도는 별도 API 대기 | API | 참조축 정렬은 완료했고 치수 숫자 각도만 별도 항목으로 관리
대각 치수 | X | 적용 제외 | 수평·수직 위치 치수 유지 | 없음 | 없음 | 생산 기준상 대각 선형 치수를 적용하지 않기로 결정
ISO 미리보기 상태 정리 | X | 완료 | 진입 시 Measure·ShapeDrawing과 3D Review Note 정리 | 없음 | 없음 | ISO 잔류 치수와 가공도 3D 미리보기 풍선 정리 완료. PDF 풍선 유지 실기 확인
2D 출력 후 임시 치수 정리 | ○ | 완료 | 출력 종료 finally에서 3D 임시 객체 정리 | 없음 | 없음 | 연속 모델·시트 출력에서 이월 없음 실기 확인
작은 치수선 길이 제어 | X | API 요청 필요 | 외부 텍스트 배치 시 SDK 치수선 자동 연장 | 치수선·leader 길이 제어 API | API 요청 | 낮은 우선순위이며 아직 요청 미전달
개발일은 현재 코드와 변경 기록에서 확인 가능한 날짜만 반영했습니다.
확인하기 어려운 초기 개발 이력은 최초 구현일로 사용하지 않았습니다.
주요 확인 자료: 도면 출력·BOM·가공도·설치도 기능 문서와 현재 코드