## 현황 요약
개발 현황 (GitHub 이슈 자동 생성)
생성 시각 2026-07-30 14:01 · 원천은 GitHub 이슈이며 이 파일은 읽기 전용 생성물입니다. 손으로 고치지 마십시오.
전체 이슈 | 196
완료 | 126
미채택 | 14
유효 관리 대상 | 182
진행 중 | 56
진행률 | 69.2%
생산 필수 전체 | 64
생산 필수 완료 | 32
생산 필수 잔여 | 32
필수 잔여 | 10
필수 · 개발사 | 8
필수 · 내부 | 3
진행 중 · 개발 대기 | 18
진행 중 · 분석 필요 | 15
진행 중 · API 대기 | 11
진행 중 · 개발 중 | 6
진행 중 · 실기 확인 | 4
진행 중 · API 요청 필요 | 2

## 필수
번호 | 제목 | 해결 주체 | 상태 | 도면 | 최근 갱신 | URL
5 | 간섭 결과·치수 텍스트 충돌 | API 개발 | API 대기 |  | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/5
30 | 2D 출력 실선·은선·모서리·홀 표현 누락 (재발) | API 개발 | API 대기 | 공통 | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/30
41 | 부재간 접합 각도 자동 측정·표시 — 자체 구현 시도 병행 | API 개발 | API 대기 |  | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/41
42 | 모떼기(챔퍼) 형상 검출·표시 | API 개발+내부 해결 | API 대기 |  | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/42
43 | 라운드(필렛) 형상 검출·표시 | API 개발 | API 대기 |  | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/43
53 | 가공도 앵글(ㄱ자) 형강 촬영 방향 재검토 | API 개발 | API 대기 | 가공도 | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/53
117 | 가공도 단면 위주 출력·은선 정책 | API 개발 | API 대기 | 가공도 | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/117
197 | No Paint 표시방법 — 도면 표기 방식 확정 | API 개발 | API 대기 | 공통 | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/197
111 | PNOD 표시 — 값이 담긴 att(UDA) 키·노드 레벨 확인 | 내부 해결 | 분석 필요 | 공통 | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/111
198 | 개발에 필요한 att(UDA) 속성 정리 — 모델 변환 쪽에 일괄 요청 | 내부 해결 | 분석 필요 | 공통 | 2026-07-29 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/198

## 이슈 목록
번호 | 제목 | 상태 | 도면 | 생산 필수 | 필수 | 해결 주체 | 대분류 | 원본 ID | 최초 구현일 | 완료 확인일 | 생성 | 최근 갱신 | 코멘트 | 라벨 | URL
3 | 가공도 PDF 출력 크래시 (첫 캡처 AccessViolation) | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2 | bug | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/3
4 | 측정 풍선 배치 — 실제 2D 객체 외곽 + 20mm 자동 정렬 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 9 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/4
5 | 간섭 결과·치수 텍스트 충돌 | API 대기 |  |  | O | API 개발 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 18 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/5
6 | 2D ISO 모서리·홀이 나오지 않는 부재 재발 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2 | bug | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/6
7 | 조립도 ISO 실선 대상 확대 — 기준부재만 → BOM 테이블 부재 전체 | 실기 확인 | 조립도 | O | [6 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 15 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/7
8 | 제작도 치수 확인 3건 — 외곽 배치·보조선 절대 길이·모델 겹침 | 완료 |  | O | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 16 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/8
9 | 제작도·가공도·설치도 최종 출력 및 설명 자료 생성 | 개발 중 |  | O | [6 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 0 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/9
10 | 긴 Note 텍스트 처리 정책 결정 | 분석 필요 |  | O | [6 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/10
11 | BOM 25행 확장 — Input 태그 상한(199) 소프트힐스 확인 필요 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/11
12 | 설치도 연결 영역과 연결 Part 기준 위치 치수 | 완료 |  | O | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 22 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/12
13 | 도면 리스트 첫 선택 지연 제거 — 시트별 치수·BOM 사전 준비 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/13
14 | 2D/가공도 출력 시 2D 뷰 깜빡임 제거 | 완료 |  |  |  |  | 성능 | Excel No.8 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/14
15 | 제작도 템플릿: BOM 25행 확장 + Input 200+ 지원 + TAG NO/DP No 배선 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/15
16 | Note 빈 영역 테두리 선택 제거 API | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | bug | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/16
17 | 간섭검사 프로그레스 바 숨기기 (PerformInterferenceCheck progressForm 파라미터) | 완료 | [7 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 6 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/17
18 | 가공도 3D 미리보기에서 홀·슬롯·원기둥 풍선 표시 제거 (PDF는 유지) | 완료 | [7 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 3 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/18
19 | 기울어진 부재 2D 출력 전 참조축 자동 정렬 | 완료 |  | O | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 16 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/19
20 | 대각 치수 자동 적용 기준 수립 및 2D 출력 적용 | 미채택 | [7 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/20
21 | 도면 시트 ISO 3D 미리보기에서 이전 X/Y/Z 치수 잔류 제거 | 완료 |  | O | [5 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 3 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/21
22 | 2D 도면 생성 후 3D View에 남는 이전 모델 치수 정리 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/22
23 | 2D 출력 기본값 — 시트 미선택 시 전체 제작도(Sheet 1) 자동 출력 | 완료 |  |  |  |  | 출력 UX | Excel No.72 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 3 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/23
24 | BOM ITEM 및 빈 후속 데이터 표시 | 완료 |  | O |  |  | BOM | Excel No.24 | 2026-04-13 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 7 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/24
25 | 왼쪽 패널 UI/UX 전면 재설계 (사양 확정) | 개발 대기 | [8 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2 | enhancement, design | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/25
26 | 작은 치수 텍스트 이동 시 치수선 길이 제어 요청 | API 요청 필요 | [8 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2 | enhancement, 우선순위: 낮음 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/26
28 | 모든 도면 PAINT CODE 칸에 STRU UDA PNT 값 표시 | 완료 |  | O |  |  | 표제부 | Excel No.34 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 6 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/28
29 | 설치도 위치 치수를 부재의 긴 축 기준으로 생성 (평면도 폭방향 포함·1mm 틈 제거) | 미채택 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/29
30 | 2D 출력 실선·은선·모서리·홀 표현 누락 (재발) | API 대기 | 공통 | O | O | API 개발 | 뷰 | Excel No.14 | 2026-05-18 |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2 | bug, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/30
31 | EA 부재 뷰 크기 스케일 정합 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/31
32 | 가공도 템플릿 태그를 코드와 정렬 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 3 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/32
33 | REV 표 첫 기재행 괘선 보존 (빈칸 옆 공유 테두리까지 제거되는 API 버그) | API 대기 |  | O | [6 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 6 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/33
34 | 도면 일괄 출력·치수 추출 중간 취소 버튼 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 3 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/34
35 | 도면 일괄 출력에 가공도 포함 (현재 hard-skip 재배선) | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/35
36 | STRU 이름 입력 → 즉시 치수 추출 입력창 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 4 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/36
37 | UserAxis 2D 치수 문자 각도 보정 | API 대기 |  | O | [6 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 3 | bug, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/37
38 | 연결부재 이름 풍선 상단·하단 방향 지정 | API 요청 필요 | [8 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 4 | enhancement, 우선순위: 낮음 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/38
39 | 가공도 가로 전환 후 홀·슬롯 표시가 왼쪽으로 회전됨 | 완료 |  | O | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 4 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/39
40 | 가공도 부재명 텍스트 왼쪽 정렬 | 완료 |  |  |  |  | 표현 디자인 | Excel No.76 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/40
41 | 부재간 접합 각도 자동 측정·표시 — 자체 구현 시도 병행 | API 대기 |  | O | O | API 개발 |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 4 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/41
42 | 모떼기(챔퍼) 형상 검출·표시 | API 대기 |  | O | O | API 개발+내부 해결 |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/42
43 | 라운드(필렛) 형상 검출·표시 | API 대기 |  | O | O | API 개발 |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/43
44 | 연결부재 풍선 폰트·크기를 부재번호 풍선(BOM 숫자)과 동일하게 | 완료 |  |  |  |  | ISO 표현 | Excel No.75 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/44
45 | 연결부재 이름을 STRU 단위까지만 표시 | 완료 |  | O |  |  | ISO 표현 | Excel No.18 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/45
46 | 가공도 치수·풍선 크기가 부재마다 제각각 (종이 절대 정규화) | 완료 |  | O | [5 empty] | 2026-07-26 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 15 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/46
47 | 도면 종류별 출력 버튼 추가 (제작도/조립도/설치도) + 가공도 리네임 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 8 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/47
48 | STRU 검색 — 검색 버튼으로만 실행하고 치수 추출과 분리 | 완료 |  |  |  |  | 검색 UX | Excel No.78 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 8 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/48
49 | 자동 저장 PDF 파일명 정규화 | 개발 대기 | [8 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 0 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/49
50 | 외부 Codex 견제 스크립트 복구 | 미채택 | [7 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/50
51 | 취소가 즉시 안 먹음 — 특히 구역 전체 치수 추출 시 BOM 수집 중 취소 불가 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 5 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/51
52 | 문서 링크 경로의 공백 236건 %20 인코딩 — 렌더러에서 링크 미형성 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 3 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/52
53 | 가공도 앵글(ㄱ자) 형강 촬영 방향 재검토 | API 대기 | 가공도 | O | O | API 개발 | 레이아웃 / 촬영 방향 | Excel No.61, 85 | 2026-06-15 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/53
54 | docs 구조 정리 — 장표 보존·정본/중간 문서 분류 | 분석 필요 | [8 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/54
55 | 초기화 시 현재 2D/3D ViewMode 보존 | 개발 대기 | [8 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/55
56 | STRU 검색 시 카메라 애니메이션 제거하고 즉시 화면 맞춤 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/56
57 | 가공도 이름 표시 기준 구체화 | 분석 필요 | [8 empty] | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 0 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/57
58 | 가공도 수동 PDF 출력 | 완료 | 가공도 | O |  |  | 출력 흐름 | Excel No.4 | 2026-05-26 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/58
59 | BOM Q'TY | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.27 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/59
60 | 빈칸 선초기화 제거 — RemoveEmptyTemplateBorders 무동작 해소 | 완료 | 공통 | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/60
61 | 라이선스 서버 폴백 — 로컬 실패 시 사내 서버로 자동 전환 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/61
62 | 제작도 ISO 부재번호 풍선 미출력 | 완료 | 제작도 | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 3 | bug | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/62
63 | 설치도 — 연결이 확인된 서포트는 부재 전체를 표시 | 개발 대기 | 설치도 | O | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/63
64 | REV 표 채우기 로직 개발 — REV/DATE/DRAWN/CHECKED/APPROVED 기본값 | 개발 중 | 공통 | O | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/64
65 | DP No. — att(UDA) 키 확인 후 표제부 배선 (현재 하드코딩 "Test") | 분석 필요 | 제작도 | O |  |  | 표제부 | Excel No.43 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/65
66 | TAG No. — 상세설계 STRU 이름 → 생산설계 모델 이름으로 교체 | 분석 필요 | 제작도 | O |  |  | 표제부 | Excel No.42 | 2026-07-08 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/66
67 | BOM 첫 행(요약행) 값 확정 — No.=00, ITEM 도면별, T/W=STRU GWEI | 완료 | 공통 | O | [5 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 6 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/67
68 | PAINT CODE 2개 표기 — 템플릿 수정 + 수집 로직 확장 | 개발 대기 | 공통 | O | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/68
69 | 가공도 자재그룹 표시 — 데이터 출처·표기 위치 확정 | 분석 필요 | 가공도 | O | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/69
70 | 사내 Windows 서버 테스트 배포 — 배포 방식·사전 조건 확인 | 분석 필요 |  | O | [6 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 1 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/70
71 | 배포 블로커 — 엑셀 템플릿·assets가 실행 폴더에 없어 개발 PC 밖에서 도면 출력 불가 | 완료 | 공통 | O | [5 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 9 | bug, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/71
72 | 치수 대각선 표시 | 완료 | 공통 |  |  |  | 치수 | Excel No.51 |  | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/72
73 | 도면 리스트 클릭 즉시 조회 캐시 | 완료 | 공통 |  |  |  | 성능 | Excel No.7 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/73
74 | ISO3 뷰 사양 일치 | 완료 | 공통 | O |  |  | 뷰 | Excel No.9 | 2026-05-14 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/74
75 | ISO 뷰 모델 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 뷰 | Excel No.10 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/75
76 | 도면 종류 자동 표기 | 완료 | 공통 |  |  |  | 표제부 | Excel No.44 | 2026-05-13 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/76
77 | 회사 로고 | 완료 | 공통 |  |  |  | 이미지 | Excel No.45 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/77
78 | 이미지 다중 이미지 첨부 | 완료 | 공통 |  |  |  | 이미지 | Excel No.47 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/78
79 | North / ISO 방향 화살표 | 완료 | 공통 |  |  |  | 이미지 | Excel No.48 | 2026-06-15 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/79
80 | 평면도 모델 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 뷰 | Excel No.11 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/80
81 | 정면도 모델 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 뷰 | Excel No.12 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/81
82 | 측면도 모델 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 뷰 | Excel No.13 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/82
83 | BOM 번호와 ISO 풍선 번호 동기화 | 완료 | 공통 | O |  |  | ISO 표현 | Excel No.19 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/83
84 | BOM 테이블 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.22 | 2026-04-13 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/84
85 | BOM 번호 | 완료 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.23 | 2026-04-13 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/85
86 | BOM MATERIAL | 완료 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.25 | 2026-04-13 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/86
87 | BOM T/W | 완료 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.28 | 2026-04-13 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/87
88 | BOM 25행 확장 | 완료 | 제작도 | O |  |  | BOM | Excel No.31 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/88
89 | 템플릿 사전 변환 | 완료 | 공통 |  |  |  | 템플릿 | Excel No.65 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/89
90 | 간섭검사 진행창 숨기기 | 완료 | 공통 |  |  |  | 자동화 UX | Excel No.66 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/90
91 | EarthBoss 정보·풍선 | 완료 | 가공도 | O |  |  | 형상 정보 | Excel No.60 | 2026-05-22 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/91
92 | STRU 단위 4종 도면 일괄 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 출력 흐름 | Excel No.6 | 2026-05-13 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/92
93 | BOM 텍스트 줄바꿈·열 너비 | 완료 | 공통 |  |  |  | BOM 디자인 | Excel No.33 | 2026-05-10 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/93
94 | 가공도 자동 일괄 출력 | 완료 | 가공도 | O |  |  | 출력 흐름 | Excel No.5 |  | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/94
95 | ISO 풍선 배치 영역 고정 API | 완료 | 공통 |  |  |  | ISO 풍선 API | Excel No.20 | 2026-05-12 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/95
96 | 빈 셀 테두리 삭제 시 고정 템플릿 테두리 보존 | 완료 | 공통 |  |  |  | 템플릿 API | Excel No.32 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/96
97 | 템플릿 Input 다량 적용 시 보호된 메모리 충돌 | 완료 | 공통 | O |  |  | 템플릿 API | Excel No.70 |  | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/97
98 | 제작도 PDF 자동 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 출력 흐름 | Excel No.1 | 2026-05-13 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/98
99 | 조립도 PDF 자동 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 출력 흐름 | Excel No.2 | 2026-05-13 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/99
100 | 설치도 PDF 자동 출력 | 완료 | 공통 | O |  |  | 출력 흐름 | Excel No.3 | 2026-05-13 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/100
101 | 가공도 EA 두 뷰 배율·표현 일관성 | 완료 | 가공도 | O |  |  | 레이아웃·표현 | Excel No.62 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/101
102 | Grinding / Welding 공법 표시 | 분석 필요 | 공통 |  |  |  | 표제부 | Excel No.36 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/102
103 | 가공도 텍스트-모델 충돌 | 분석 필요 | 가공도 |  |  |  | 치수 디자인 | Excel No.56 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/103
104 | BOM SIZE | 완료 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.26 | 2026-05-13 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/104
105 | 표제부 프로젝트명 | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | 표제부 | Excel No.40 | 2026-05-14 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/105
106 | 선박번호 / Project No | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | 표제부 | Excel No.41 | 2026-05-14 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/106
107 | 표제부 Tag No | 미채택 | 공통 | O |  |  | 표제부 | Excel No.- # 중복 종료 · Excel No.42 는 #66 담당 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/107
108 | 고객·프로젝트 이미지 | 개발 대기 | 공통 |  |  |  | 이미지 | Excel No.46 | 2026-07-21 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/108
109 | BOM MA | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.29 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/109
110 | BOM FA | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | BOM | Excel No.30 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/110
111 | PNOD 표시 — 값이 담긴 att(UDA) 키·노드 레벨 확인 | 분석 필요 | 공통 | O | O | 내부 해결 | 표제부 | Excel No.35 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/111
112 | Note 입력·저장·출력 | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | 표제부 | Excel No.37 | 2026-07-10 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/112
113 | Rev 입력·이력·출력 | 개발 대기 | 공통 | O |  |  | 표제부 | Excel No.39 | 2026-07-10 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/113
114 | 표제부 DP No | 미채택 | 공통 | O |  |  | 표제부 | Excel No.- # 중복 종료 · Excel No.43 는 #65 담당 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/114
115 | 템플릿 텍스트 Bold 적용 API | API 대기 | 공통 |  |  |  | 템플릿 API | Excel No.71 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0 | backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/115
116 | 제작도 출력 후 로딩 무한 대기 (모델 교체 후 2회차) | 미채택 | 제작도 | [6 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 1 | bug, 종료: 재현 안 됨 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/116
117 | 가공도 단면 위주 출력·은선 정책 | API 대기 | 가공도 | O | O | API 개발 | 뷰 | Excel No.64 | 2026-07-03 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | 생산 필수, backfill | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/117
118 | #64 REV 표 채우기 계획 — 3단계 분할 + 결정 3건 권고안 | 개발 대기 | 공통 | [7 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 |  | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/118
119 | 도면 출력 결과를 PDF 한 개로 묶기 | 완료 | 공통 | [6 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 3 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/119
120 | TAG No가 조립도에만 출력 — 제작도·가공도·설치도 누락 | 개발 대기 | 공통 | O | [6 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | bug, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/120
121 | 설치도 연결부재 이름 풍선 중복 — STRU당 1개로 통합 | 개발 대기 | 설치도 | [7 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/121
122 | 조립도 도면정보에 순번 표시 — 가공도처럼 (n/N) | 개발 대기 | 조립도 | [7 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | enhancement | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/122
123 | 치수 추출 3회 이상 시 반복 누적 버그 | 미채택 | [5 empty] | T-016 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 7 | tracking-migrated, 종료: 재현 안 됨 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/123
124 | 도면 리스트 첫 선택 즉시 조회 | 완료 | [5 empty] | T-074 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/124
125 | 도면 생성 수동 버튼 제거 | 완료 | [5 empty] | T-069 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/125
126 | ALL 출력 후 시트별 도면 즉시 미리보기 | 완료 | [5 empty] | T-004 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/126
127 | 홀/슬롯홀 검출 휴리스틱 제거 → API 단일화 | 완료 | [5 empty] | T-068 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/127
128 | 가공도 보조선 오프셋 축소 (가공도 전용) | 완료 | 가공도 |  |  |  |  | T-066 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/128
129 | 가공도 osnap 뷰 외곽 선별 | 완료 | 가공도 |  |  |  |  | T-065 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/129
130 | 홀 풍선 제작도 비표시 동작 검증·확정 | 완료 | 제작도 |  |  |  |  | T-044 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/130
131 | SlotHole·Hole 종류 가공도 반영 | 완료 | 가공도 |  |  |  |  | T-047 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/131
132 | docs 한글화 (옵션 B: 폴더·파일명 + README·용어집 정비) | 완료 | [5 empty] | T-061 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/132
133 | 치수 Text 보조선 초과 시 우측 자동 배치 | 완료 | [5 empty] | T-058 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/133
134 | 도면시트 목록 "기준부재" 컬럼에 부재 이름 추가 표시 | 완료 | [5 empty] | T-042 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/134
135 | 치수 추출 백엔드 로직 문서화 (사전 추출 vs 즉시 추출) | 완료 | [5 empty] | T-049 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/135
136 | 3D View에서 X/Y/Z 축 표시 기능 추가 | 완료 | [5 empty] | T-050 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/136
137 | Sheet1 포함부재 표기 "전체" → "1, 2, 3, ..." 개별 item 번호 | 완료 | [5 empty] | T-052 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/137
138 | 가공도 치수 보조선 이중쇄선 → 가는 실선 (확장: 모든 보조선 + gap) | 완료 | 가공도 |  |  |  |  | T-046 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/138
139 | 중복 Sheet 삭제 후 Sheet 번호 자동 재채번 (v2 확장 포함) | 완료 | [5 empty] | T-053 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/139
140 | 검증 보고서: Osnap 기준점 코드 동작 확인 | 완료 | [5 empty] | T-055 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/140
141 | 검증 보고서: Sheet1 부재 이름 부여 기준 (Z-MAX 정렬) | 완료 | [5 empty] | T-056 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/141
142 | 장시간 작업 진행 UX 표시 (오버레이 라벨) | 완료 | [5 empty] | T-018 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/142
143 | 치수추출 버튼은 3D 뷰 치수 렌더링하지 않음 | 완료 | [5 empty] | T-029 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 4 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/143
144 | 시트 선택 시 3D 뷰 치수 렌더링 제거 | 완료 | [5 empty] | T-030 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/144
145 | 가공도 시트 실선(SMOOTH) 처리 | 완료 | 가공도 |  |  |  |  | T-031 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/145
146 | 오버레이 해제 타이밍 | 완료 | [5 empty] | T-033 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/146
147 | 글로벌 뷰 실선(SMOOTH) 처리 | 완료 | [5 empty] | T-034 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/147
148 | 글로벌 뷰 버튼 클릭 시 부재 선택 해제 | 완료 | [5 empty] | T-035 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/148
149 | 치수추출 진입 시 이전 xray 선택 잔존 클리어 | 완료 | [5 empty] | T-026 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/149
150 | 치수추출 직후 Sheet 1 기준 BOM 테이블 자동 출력 | 완료 | [5 empty] | T-025 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/150
151 | 치수추출 사전조건 (연결성 1덩어리 판정) | 완료 | [5 empty] | T-023 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 6 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/151
152 | 단일 부재 치수추출 결과가 도면 시트 목록에 반영 안 됨 | 완료 | [5 empty] | T-024 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/152
153 | 시트/BOM 선택 시 3D View 부재 "선택상태" 동기화 | 완료 | [5 empty] | T-022 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/153
154 | 치수추출 Osnap 선별 (T-028로 대체됨) | 완료 | [5 empty] | T-027 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/154
155 | 라이선스 인증 코드를 Form1.BOM.cs에서 분리 | 완료 | [5 empty] | T-017 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/155
156 | BOM 정보 행 선택 시 부재 카메라 fit | 완료 | [5 empty] | T-021 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/156
157 | 도면 시트 목록의 "기준부재/포함부재" 컬럼을 item 번호로 표시 | 완료 | [5 empty] | T-014 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/157
158 | 초기화 버튼 누락 항목 보강 | 완료 | [5 empty] | T-009 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/158
159 | Sheet 생성 로직 재설계 (모든 부재가 기준부재) | 완료 | [5 empty] | T-015 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/159
160 | 파일 열기·치수 추출을 탭 밖 공용 패널로 이동 | 완료 | [5 empty] | T-020 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/160
161 | 도면정보 탭을 첫 번째로 이동 | 완료 | [5 empty] | T-019 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/161
162 | 시드 서브에이전트 2개 도입 (sdk-verifier, md-link-checker) | 완료 | [5 empty] | T-011 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/162
163 | 문서 내부 링크 공백 문제 일괄 수정 | 완료 | [5 empty] | T-010 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/163
164 | 초기화 버튼 + 같은 파일 재Open 버그 수정 | 완료 | [5 empty] | T-008 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/164
165 | 사용자 매뉴얼 전면 작성 (39개 버튼 문서) | 완료 | [5 empty] | T-003 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/165
166 | 개발 워크플로우 자동화 확장 | 완료 | [5 empty] | T-002 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/166
167 | 프로젝트 초기 셋업 + 로직 흐름 문서화 | 완료 | [5 empty] | T-001 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/167
168 | STRU 일괄 도면 출력 (P1 STRU 목록·강조 완료) | 개발 중 | [5 empty] | T-064 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 19 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/168
169 | 치수 계산 성능 최적화 (Osnap 맵 재사용) | 실기 확인 | [5 empty] | T-032 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/169
170 | 치수 로직 통합 (2D 출력 기준 + 설치도 BBox 분기) | 개발 중 | 설치도 |  |  |  |  | T-028 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 4 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/170
171 | 2D 도면 템플릿 그리드 영역 크기 고정 + 뷰 내부 clip (T-007 흡수) | 개발 중 | [5 empty] | T-006 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 3 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/171
172 | 2D 출력 BOM 테이블 줄바꿈 방지 + ITEM 열 분리 기준 확장 | 실기 확인 | [5 empty] | T-037 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/172
173 | 2D 출력 셀 크기 기반 모델 스케일 + 여백 예산 | 개발 중 | [5 empty] | T-038 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 15 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/173
174 | 가공도 시트: 선택상태 해제 + ISO 뷰 느낌 해결 | 실기 확인 | 가공도 |  |  |  |  | T-036 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 6 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/174
175 | BOM Size 표기법 (단면 SIZE + 길이 LENGTH 모두 표현) | 미채택 | [5 empty] | T-045 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | tracking-migrated, 종료: 수정 불필요 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/175
176 | Osnap 생성 기준 문서화 (Softhills 답변 정리) | 분석 필요 | [5 empty] | T-051 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 0 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/176
177 | 풍선·심볼 반영 기준 정의 (도메인 정의) | 미채택 | [5 empty] | T-054 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 3 | tracking-migrated, 종료: 수정 불필요 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/177
178 | 치수 Leader line 방식 PoC (T-040 T3 심화) | 개발 대기 | [5 empty] | T-041 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/178
179 | 검토자 Excel Template과 Base Template 일치 검증 | 미채택 | [5 empty] | T-057 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | tracking-migrated, 종료: 수정 불필요 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/179
180 | 보조선 시작점이 모델과 겹쳐 보이는 케이스 회피 (본인 개선) | 미채택 | [5 empty] | T-060 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | tracking-migrated, 종료: 재현 안 됨 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/180
181 | XYZ축 치수 평면 필터링 검증·수정 | 미채택 | [5 empty] | T-059 |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | tracking-migrated, 종료: 재현 안 됨 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/181
182 | ALL 출력 후 시트별 도면 즉시 미리보기 | 완료 | [5 empty] | FB-001 (중복 1번째) |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 담당자 피드백 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/182
183 | 치수 배치를 Osnap 외곽 방향으로 | 완료 | [5 empty] | FB-002 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2 | tracking-migrated, 출처: 담당자 피드백 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/183
184 | 2D 도면 템플릿 그리드 영역 크기 고정 | 완료 | [5 empty] | FB-003 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | tracking-migrated, 출처: 담당자 피드백 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/184
185 | 뷰 내부 모델 최대화 + 라벨·풍선 영역 확보 | 완료 | [5 empty] | FB-004 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 6 | tracking-migrated, 출처: 담당자 피드백 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/185
186 | 풍선이 겹쳐 보임 | 미채택 | [5 empty] | FB-001 (중복 2번째) |  | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | tracking-migrated, 출처: 담당자 피드백, 종료: 재현 안 됨 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/186
187 | 앱 시작 시간 단축 (라이브러리 매번 추출 → 조건부) | 분석 필요 | [5 empty] | REQ-007 |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/187
188 | Clash Detection 결과 행 선택 시 두 부재 3D 강조 + 카메라 fit | 완료 | [5 empty] | REQ-006 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/188
189 | 체인치수 ListView 행 선택 시 두 부재 3D 강조 + 카메라 fit | 완료 | [5 empty] | REQ-005 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/189
190 | Osnap 좌표목록 행 선택 시 부재 3D 강조 + 카메라 fit | 완료 | [5 empty] | REQ-004 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/190
191 | Osnap 좌표목록 컬럼을 6개로 축소 (No, 축, 부재이름, X, Y, Z만) | 완료 | [5 empty] | REQ-003 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/191
192 | 2D 도면 템플릿의 엑셀 외부화 (하이브리드) | 완료 | [5 empty] | REQ-002 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 5 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/192
193 | 실사용자(담당자)가 읽을 수 있는 사용자 매뉴얼 작성 | 완료 | [5 empty] | REQ-001 (중복 1번째) |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/193
194 | PDF 저장 경로 설정 가능하게 | 분석 필요 | [5 empty] | REQ-001 (중복 2번째) |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated, 출처: 내부 요청 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/194
195 | CHANGELOG 이관 잔여 — 작업번호 없는 커밋 기록 | 완료 | [7 empty] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 50 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/195
196 | 워크플로우 경합 검증 — 즉시 삭제 예정 | 미채택 | [7 empty] | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | tracking-migrated | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/196
197 | No Paint 표시방법 — 도면 표기 방식 확정 | API 대기 | 공통 | O | O | API 개발 |  |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/197
198 | 개발에 필요한 att(UDA) 속성 정리 — 모델 변환 쪽에 일괄 요청 | 분석 필요 | 공통 | O | O | 내부 해결 |  |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/198
199 | BOM 요약행 ITEM — 배관 서포트 / 전장 서포트 도면 구분 기준 확정 | 분석 필요 | 공통 | O | [6 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | enhancement, 생산 필수 | https://github.com/uuuuj/a2z/issues/199